## Planning des sprints
Définition des sprints
User stories
Sprint (2 sem - 10 j ouvré) | US id | Titre | Je veux... | ...afin de... | Données nécessaires | Priorité (MoSCoW) | MoSCoW label | Charge estimée (jours) | Niveau de priorité user stories | Tâches techniques asociées | Durée tâche (jours)
1 | 1 | Connexion via une adresse mail | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | adresse mail utilisateur, mot de passe | Must have | 4 | 10 | 16.4 | Former l'équipe de développement aux bonnes pratiques de sécurité et de conformité des données | 1
[10 empty] | Connection par adresse mail | 2
[10 empty] | Visualisation des informations personnelles (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 3
[10 empty] | Mise en place de cryptage pour toutes les données personnelles | 2
[10 empty] | Documentation sur la Sécurisation des Données Personnelles | 2
2 | 6 | Gestion des données personnelles | gérer la désinscription, modifier et supprimer mes données personnelles, gérer la durée de conservation, purge automatique des données après un délai sans activité | assurer la conformité avec le RGPD et gérer mes données personnelles selon mes préférences | Interface de gestion des données personnelles, système de désinscription, algorithme de purge automatique | Must have | 4 | 11 | 16.3636 | gérer la désinscription | 2
[9 empty] | #DIV/0! | modifier et supprimer les données personnelles | 3
[9 empty] | #DIV/0! | gérer la durée de conservation | 2
[9 empty] | #DIV/0! | purge automatique des données après un délai sans activité | 3
3 | [8 empty] | #DIV/0! | Organiser un audit pour assurer que toutes les fonctionnalités de gestion des données personnelles (accès, modification, suppression) sont conformes au RGPD | 1
| 5 | Gestion de panier et transaction | mettre des produits dans un panier, valider une commande, choisir un type de livraison, terminer par une transaction bancaire | acheter directement les vêtements recommandés via l'application | Gestion du panier, système de validation de commande, options de livraison, interface de transaction bancaire | Must have | 4 | 19 | 16.2105 | mettre des produits dans un panier | 3
[9 empty] | #DIV/0! | valider une commande | 4
[9 empty] | #DIV/0! | choisir un type de livraison | 2
4 | [8 empty] | #DIV/0! | terminer par une transaction bancaire | 9
[9 empty] | #DIV/0! | Documentation sur la Sécurisation des Données pour l'achat en ligne | 1
5 | 2 | Gestion et recommandation des vêtements de la garde-robe | pouvoir me prendre en photo | recevoir des recommandations de vêtements en accord avec ceux que je possède déjà | Autorisation d'accès à la caméra et au stockage de l'appareil | Must have | 4 | 8 | 16.5 | Synchroniser l'accès à la caméra et au stockage de l'appareil | 3
[9 empty] | #DIV/0! | anonymisation des images avant stockage | 2
[9 empty] | #DIV/0! | Mettre en place des guides sur l'anonymisation et l'encryption des images | 2
[9 empty] | #DIV/0! | Audit sur la sécurité et confidentialité des images | 1
|  |  | gérer une collection de photos de mes vêtements | recevoir des recommandations de vêtements en accord avec ceux que je possède déjà | Photos des vêtements | Must have | 4 | 8 | 16.5 | Formation Initiale du Data Scientist Junior sur les service MS Azure | 2
6 | [8 empty] | #DIV/0! | configurer VM Azure | 3
[9 empty] | #DIV/0! | configurer stockage Azure | 2
[9 empty] | #DIV/0! | Documenter le processus de configuration réalisé | 1
|  |  | recevoir des recommandations | recevoir des recommandations de vêtements en accord avec ceux que je possède déjà | Photos des vêtements, algorithme de recommandation | Must have | 4 | 27 | 16.1481 | Formation avancée du datascientist junior sur le deeplearning et sur les biais des modèles | 2
7 | [8 empty] | #DIV/0! | Construction et entraînement d'un modèle conçu pour minimiser les biais, mettre l'accent sur la validation croisées de l'algorithme. | 10
8 | [8 empty] | #DIV/0! | Documenter le processus d'entraînement et l'architecture du modèle | 2
[9 empty] | #DIV/0! | Audit pour la vérification des biais ethnique, culturels et de genre des prédiction du modèle. | 1
[9 empty] | #DIV/0! | Formation du datascientist junior sur le service API Azure | 2
[9 empty] | #DIV/0! | déploiement sous forme d'API | 6
9 | [8 empty] | #DIV/0! | Documenter le processus de déploiement et sa configuration | 2
[9 empty] | #DIV/0! | Développer une interface visuelle des résultats de la recommandation | 2
|  |  | Avoir accès à des explications claires sur les choix des recommandations qui me sont faites | De comprendre les choix de l'application et être avreti des limites des technologies utilisées et du risque de biais et des contres-mesures appliquées | Documentation portant sur l'algorithme et son processus d'entraînement et d'un programme permettant d'extraire l'interprétabilité des prédictions | Should have | 3 | 2 | 10.5 | Mettre en place un espace dans l'application avec une interface visuelle pour accéder à la documentation. | 2
|  |  | visualiser les vêtements sur moi-même | pouvoir visualiser le rendu | Photos des vêtements, algorithme de recommandation | Should have | 3 | 8 | 9.375 | Entraîner un modèle de vision par ordinateur pour superposer les images de vêtements recommandés aux photos de l'utilisateur | 6
10 | [8 empty] | #DIV/0! | Coupler le résultat final avec l'interface visuelle | 2
|  |  | changer la couleur et style des vêtements recommandés | pouvoir visualiser le rendu | Photos des vêtements, algorithme de recommandation, infos sur styles et couleurs | Could have | 2 | 10 | 4.2 | changer la couleur et style des vêtements recommandés (partie 1) | 4
[9 empty] | #DIV/0! | changer la couleur et style des vêtements recommandés (partie 2) | 5
11 | [8 empty] | #DIV/0! | Documentation sur les processus d'intéractions avec les photos | 1
| 3 | Recommandation basée sur les préférences de style et tendances | définir mes styles préférés, référencer mes marques et influenceurs préférés | recevoir des recommandations personnalisées correspondant à mes goûts et tendances actuelles | Consentement de l'utilisateur, accès à des bases de données de styles, marques et influenceurs | Could have | 2 | 5 | 4.4 | Création de champs utilisateur pour renseigner ses préférences | 4
[9 empty] | #DIV/0! | Documenter les règles de sécurité et de conformité des préférences de l'utilisateur | 1
|  |  | recevoir des recommandations basées sur ces préférences | recevoir des recommandations personnalisées correspondant à mes goûts et tendances actuelles | Liste des styles, marques, influenceurs préférés, algorithme de recommandation, accès à des bases de données de styles, marques et influenceurs | Could have | 2 | 20 | 4.1 | Création de connections vers des bases de données de styles, marques et influeuceurs | 2
12 | [8 empty] | #DIV/0! | Développer la pipeline de prédiction tenant compte des préférences (partie 1) | 7
13 | [8 empty] | #DIV/0! | Développer la pipeline de prédiction tenant compte des préférences (partie 2) | 10
14 | [8 empty] | #DIV/0! | Documentation des processus de requêtes vers l'API | 1
| 4 | Laisser un avis sur la pertinence des recommandations | pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements | contribuer à l'amélioration de l'algorithme et recevoir des suggestions plus précises | Interface de notation, mécanisme de collecte et analyse des avis | Could have | 2 | 8 | 4.25 | pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements | 7
[9 empty] | #DIV/0! | Documentation le chiffrage et anonymisation partielle lors de la confirmation d'un avis personnel | 1
Signification des couleurs par colonne :
Sprint (2 sem - 10 j ouvré) | [8 empty] | Score priorité | Tâche
sprint prioritaire | [8 empty] | priorité absolu | formation du personnel
sprint moins prioritaire | [8 empty] | moins prioritaire | renforcement de sécurité
sprint non prioritaire | [8 empty] | non prioritaire | capitalisation de connaissances
Note on J3: Définition : (Niveau de priorité (MoSCoW label) / Charge estimée en jours) + Niveau de priorité (MoSCoW label) _______________________________________________ Indique une priorité élevée pour les groupes de tâches à la fois courts et importants (must have). Cela permet de produire le plus de valeur le plus rapidement possible dès les premiers sprints. _______________________________________________ L'addition du niveau de priorité au carré dans le calcul permet de classer les groupes de tâches par niveaux d'importances similaires (les must have sont priorisés entre eux, puis les should have, etc)
Note on D19: MVP IA

## Organisation
Organisation du Projet Agile SCRUM
Profils et Rôles
1. Product Owner (PO)
Responsabilités :
Définir et prioriser le backlog produit
S'assurer que l'équipe comprend les user stories et les critères d'acceptation
Prendre les décisions nécessaires pour orienter le développement
Communiquer avec les parties prenantes
2. Scrum Master (SM)
Responsabilités :
Faciliter les événements SCRUM
Aider l'équipe à supprimer les obstacles
Assurer la bonne application de la méthodologie SCRUM
Soutenir le PO dans la gestion du backlog
3. IA Product Manager
Responsabilités :
Définir les exigences en matière d'IA et aligner ces exigences avec la vision globale du produit.
Prioriser les tâches liées à l'IA dans le backlog produit.
Collaborer avec le Spécialiste IA/Algorithmes pour la conception et l'intégration des modèles d'IA.
Assurer la qualité et la pertinence des recommandations générées par l'IA.
3. Équipe de Développement
Responsabilités :
Développer les fonctionnalités de l'application
Assurer la qualité du code (tests, revue de code, etc.)
Participer aux réunions SCRUM et à l'amélioration continue
Profils :
Développeur Front-end
Développeur Back-end
Spécialiste IA/Algorithmes
Designer UX/UI
QA (Assurance Qualité)
4. Chef de Projet
Responsabilités :
Planification et suivi global du projet
Gestion des risques
Coordination entre les équipes et les parties prenantes
5. VP Product (Vice President of Product)
Responsabilités :
Définir et communiquer la vision et la stratégie produit au niveau exécutif.
Superviser le portefeuille de produits et prioriser les investissements en fonction des objectifs commerciaux.
Collaborer avec les autres cadres dirigeants pour aligner les initiatives produits avec les objectifs globaux de l'entreprise.
Encadrer et soutenir les Product Owners et Product Managers.
Types de Points et Revues
1. Points quotidiens (Daily Stand-up)
Objectif : Synchroniser l'équipe, identifier les obstacles
Fréquence : Quotidienne (15 minutes)
Participants : Toute l'équipe SCRUM
2. Sprint Planning
Objectif : Planifier le travail à réaliser durant le sprint
Fréquence : Début de chaque sprint (toutes les deux semaines)
Participants : PO, SM, Équipe de Développement
3. Sprint Review
Objectif : Présenter le travail complété et obtenir des feedbacks
Fréquence : Fin de chaque sprint
Participants : PO, SM, Équipe de Développement, Parties Prenantes
4. Sprint Retrospective
Objectif : Réfléchir sur le sprint écoulé et définir des actions d'amélioration
Fréquence : Fin de chaque sprint
Participants : PO, SM, Équipe de Développement
5. Backlog Refinement
Objectif : Affiner et prioriser le backlog produit
Fréquence : En continu ou régulièrement planifié (une fois par sprint)
Participants : PO, SM, Équipe de Développement
Suivi et Pilotage du Projet
1. Burndown Chart
Objectif : Suivre la progression du travail durant le sprint
Outil : Tableau SCRUM avec burndown chart
Responsable : SM
2. Tableau Kanban/SCRUM
Objectif : Visualiser le flux de travail et l'état d'avancement des tâches
Outil : Outils de gestion de projet (JIRA, Trello, etc.)
Responsable : Équipe de Développement
3. Rapport de Sprint
Objectif : Documenter les résultats du sprint, les défis rencontrés et les solutions apportées
Responsable : SM, PO
4. Points d'Étape
Objectif : Évaluer l'avancement global du projet par rapport aux objectifs
Fréquence : À chaque fin de sprint ou à des jalons clés du projet
Participants : PO, SM, Chef de Projet, Parties Prenantes
(Re)Planification du Projet
1. Revue de la Roadmap
Objectif : Ajuster la roadmap en fonction des retours, des priorités changeantes et des obstacles
Fréquence : Régulièrement (mensuelle ou après chaque release majeure)
Participants : PO, SM, Chef de Projet, Parties Prenantes
2. Replanification des Sprints
Objectif : Adapter la planification des futurs sprints en fonction des résultats précédents et des priorités mises à jour
Fréquence : Fin de chaque sprint, lors de la sprint planning
Participants : PO, SM, Équipe de Développement
3. Gestion des Risques
Objectif : Identifier, évaluer et mitiger les risques potentiels
Responsable : Chef de Projet, avec la contribution de l'équipe SCRUM
Fréquence : En continu, avec des revues formelles régulières