## Chiffrage
Coût journalier par profil |  |  | Répartition par profil et user story (%)
Profil métier | Taux (€) | unité | Titre | Charge estimée (jours) | Développeur Front-end (%) | Développeur Back-end (%) | Spécialiste IA/Algorithmes (%) | Designer UX/UI (%) | Chef de projet (%) | Assurance Qualité | Product Owner | Scrum Master | IA Product Manager
Développeur Front-end | 400 | /jour | Connexion via une adresse mail | 10 | 30% | 30% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5%
Développeur Back-end | 450 | /jour | Gestion et recommandation des vêtements de la garde-robe | 63 | 15% | 10% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20%
Spécialiste IA/Algorithmes | 500 | /jour | Recommandation basée sur les préférences de style et tendances | 25 | 5% | 5% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25%
Designer UX/UI | 350 | /jour | Laisser un avis sur la pertinence des recommandations | 8 | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5%
Chef de projet | 550 | /jour | Gestion de panier et transaction | 19 | 25% | 30% | 0% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5%
Assurance Qualité | 400 | /jour | Gestion des données personnelles | 11 | 20% | 30% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5%
Product Owner | 600 | /jour
Scrum Master | 550 | /jour | Répartition par profil et user story (jours)
IA Product Manager | 700 | /jour | Titre | Charge estimée (jours) | Développeur Front-end (j) | Développeur Back-end (j) | Spécialiste IA/Algorithmes (j) | Designer UX/UI (j) | Chef de projet (j) | Assurance Qualité | Product Owner | Scrum Master | IA Product Manager | Coût estimé (€)
Consultant RGPD | 800 | /jour | Connexion via une adresse mail | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4625
Audits de sécurité | 1200 | /jour | Gestion et recommandation des vêtements de la garde-robe | 63 | 9.45 | 6.3 | 18.9 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 12.6 | 32602.5
|  |  | Recommandation basée sur les préférences de style et tendances | 25 | 1.25 | 1.25 | 10 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.25 | 13500
|  |  | Laisser un avis sur la pertinence des recommandations | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3820
|  |  | Gestion de panier et transaction | 19 | 4.75 | 5.7 | 0 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 8740
|  |  | Gestion des données personnelles | 11 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 5170
Coûts totaux par profil
|  |  | Profil | Nombre | Total des jours | Coût journalier (€) | Coût total (€)
|  |  | Développeur Front-end | 2 | 22.25 | 400 | 17800
|  |  | Développeur Back-end | 2 | 21.15 | 450 | 19035
|  |  | Spécialiste IA/Algorithmes | 2 | 31.6 | 500 | 31600
|  |  | Designer UX/UI | 1 | 7.75 | 350 | 2712.5
|  |  | Chef de projet | 1 | 7.35 | 550 | 4042.5
|  |  | Assurance Qualité | 1 | 9.2 | 400 | 3680
|  |  | Product Owner | 1 | 8.65 | 600 | 5190
|  |  | Scrum Master | 1 | 6.8 | 550 | 3740
|  |  | IA Product Manager | 1 | 21.25 | 700 | 14875
[8 empty] | Nb jours moy mois = | 30.4375
[8 empty] | Nb heures moy mois = | 730.5
Tarification MS Azure
|  |  | Titre | Rôle | Service | description | Localisation | Coût (€/heure) | Coût (€/mois) | Jours d'utilisation | Coût développement | Source
|  |  | Machines virtuelles (VMs) | Le développement et l'entraînement des modèles | NV4as v4 | 4 CPUs, 14G RAM Le NVv4 est un nouveau-venu dans la famille GPU. Il repose sur le GPU AMD Radeon instinct MI25 et est spécifiquement conçu pour vous offrir une flexibilité de réapprovisionnement du GPU sans précédent. Vous pouvez maintenant choisir parmi une large gamme de machines virtuelles, du GPU complet au 8ème de GPU. Les charges de travail GPU d'entrée de gamme et de faible intensité sont ainsi plus rentables que jamais, tout en permettant aux clients d'évoluer vers une puissance de traitement équivalant à un GPU complet. | France centrale | 0.44211 | 322.96 | 30 | 318.3179 | ici
|  |  | Stockage | Stockage des données d'entraînement et des photos | Stockage Blob | 5 To stockage | France centrale | 0.1224 | 89.41 | 126 | 370.1244 | ici
|  |  | Serveur de calculs | Hébergement du modèle sous forme d'API. Distribue les calculs de prédiction sur des machines. |  | Kubernetes 2 cluster 2 machines, NC4as T4 v3 : 4 procs, 28Go de RAM (2 clusters permettront d'assure la redondance en cas de panne ou de surcharge de requêtes) | France centrale | 0.57242 | 418.15 | 63 | 865.4932 | ici
Estimation des coûts totaux par phase
|  |  | Phase | Valeur | Commentaire
|  |  | Développement | 108628.9354 | Somme des temps de ressources humaines et matérielles plus 1 jour formation RGPD plus 3 jours d'audit sécurité
|  |  | Maintenance (coût annuel) | 16294.3403 | 15% du coût de développement
|  |  | MS Azure (annuel production) | 6090.72 | 12 mois de stockage de données et d'hébergement du modèle
Rentabilité (estimation des ventes à 100K€/an)
|  |  | Année | Coût initial (€) | Coûts annuels (€) | Gains annuels (€) | Coûts cumulés (€) | Gains cumulés (€) | Rentabilité (Gains - Coûts cumulés)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 108628.9354 | 22385.0603 | 100000 | 131013.9958 | 100000 | -31013.9958
|  |  | 2 | 0 | 22385.0603 | 100000 | 153399.0561 | 200000 | 46600.9439
|  |  | 3 | 0 | 22385.0603 | 100000 | 175784.1164 | 300000 | 124215.8836
|  |  | 4 | 0 | 22385.0603 | 100000 | 198169.1767 | 400000 | 201830.8233
|  |  | 5 | 0 | 22385.0603 | 100000 | 220554.237 | 500000 | 279445.763
|  |  | année | Rentabilité
|  |  | 1.4167 | -25000 |  |  |  | Avec ces estimations, le projet commencerait à devenir rentable au bout de 1 an et 5 mois.
|  |  | 1.4167 | 150000 |  |  |  | Rentabilité à 1 an et 5 mois : | 1325.5624 | 0 | -31013.9958 | 0
[10 empty] | 0 | -24546.0841 | 1
[10 empty] | 0 | -18078.1725 | 2
[10 empty] | 0 | -11610.2608 | 3
[10 empty] | 0 | -5142.3492 | 4
[10 empty] | 1 | 1325.5624 | 5
[10 empty] | 1 | 7793.4741 | 6
[10 empty] | 1 | 14261.3857 | 7
[10 empty] | 1 | 20729.2974 | 8
[10 empty] | 1 | 27197.209 | 9
[10 empty] | 1 | 33665.1206 | 10
[10 empty] | 1 | 40133.0323 | 11
[10 empty] | 1 | 46600.9439 | 12

## Identification et évaluation
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Le Data Scientist est junior, appui sur sous-traitant | Non disponibilité ou perte de compétence | Rétro-ingénierie ou rework important | Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai | Retard dans la réalisation des modèles, augmentation des coûts de sous-traitance, baisse de la qualité des modèles. Impact sur la satisfaction client due aux retards et éventuelles erreurs. | 3 | 2 | 6 | Prévoir des sessions de formation pour le Data Scientist junior, documentation détaillée des travaux du sous-traitant | Recruter un autre sous-traitant, augmenter les ressources internes dédiées, recadrer les priorités du projet
Délais très courts | Ne pas respecter les délais | Retard de livraison du produit | Perte de parts de marché, avantage concurrentiel perdu => impact financier et stratégique | Perte d’avantage concurrentiel, coût supplémentaire en heures supplémentaires, baisse de la qualité due à la précipitation. | 3 | 3 | 9 | Planification stricte et réaliste, intégration de marges de manœuvre, recours à des ressources supplémentaires si nécessaire | Communiquer rapidement avec les parties prenantes, réévaluer les priorités et éventuellement réduire le scope des fonctionnalités
Développeurs travaillent sur une autre application urgente | Non disponibilité des développeurs | Repriorisation des tâches, réallocation des ressources | Retards de développement, surcharge des développeurs => qualité de code réduite, burnout potentiel | Retards dans le développement, baisse de qualité du code, augmentation des coûts pour embaucher des développeurs supplémentaires ou recourir à la sous-traitance. | 2 | 2 | 4 | Réévaluer les priorités, embaucher des développeurs supplémentaires si possible, ajuster la charge de travail | Recadrer le projet, faire appel à des ressources externes
Données de type image sensibles | Fuite ou compromission des données | Perte de confiance des utilisateurs, sanctions réglementaires | Impact réputationnel, coûts de gestion de crise et des amendes => perte financière et stratégique | Perte de confiance des utilisateurs, sanctions réglementaires, coût de gestion de la crise et des amendes. | 3 | 2 | 6 | Mise en place de mesures de sécurité robustes (cryptage, anonymisation, accès restreint), audits réguliers de sécurité | Gestion de crise, notification des utilisateurs et autorités, amélioration des mesures de sécurité
Gestion des données personnelles (RGPD) | Non-conformité au RGPD | Sanctions financières et réglementaires | Coûts de mise en conformité, perte de confiance des utilisateurs => impact financier et réputationnel | Sanctions réglementaires, perte de confiance des utilisateurs, coûts de mise en conformité. | 3 | 2 | 6 | Suivi rigoureux des règles RGPD, audits réguliers, formation continue du personnel | Mise en conformité rapide, communication transparente avec les utilisateurs, mise en place de mesures correctives
Le modèle peut présenter des biais de genre. | Recommandations basés sur des préjugés de genre et renforcer les stéréotypes sexistes et limiter l'expression individuelle | Baisse de la satisfaction et la confiance des utilisateurs, sanctions juridiques et financières | Impact réputationnel, coûts de gestion de crise et des amendes => perte financière et stratégique | Perte de confiance des utilisateurs, sanctions réglementaires, coût de gestion de la crise et des amendes. | 3 | 2 | 6 | Diversité des données, Nettoyage des données, utilisation d'algorithmes équitables, intégrer des mécanismes de feedback utilisateur, Fournir des explications claires et compréhensibles des recommandations, Communiquer de manière transparente sur l'utilisation des données et les mesures de protection,Formation des équipes, Sensibilisation des utilisateurs | Gestion de crise, notification des utilisateurs et autorités, amélioration des mesures de sécurité
Le modèle peut présenter des biais ethniques et culturels. | Pourrait privilégier certains groupes ethniques ou culturels, marginalisant ainsi d'autres groupes et réduisant la diversité des recommandations. | Baisse de la satisfaction et la confiance des utilisateurs, sanctions juridiques et financières, réputation de l'entreprise, pertes de clientèle | Impact réputationnel, coûts de gestion de crise et des amendes => perte financière et stratégique | Perte de confiance des utilisateurs, sanctions réglementaires, coût de gestion de la crise et des amendes. | 3 | 2 | 6 | Diversité des données, Nettoyage des données, utilisation d'algorithmes équitables, intégrer des mécanismes de feedback utilisateur, Fournir des explications claires et compréhensibles des recommandations, Communiquer de manière transparente sur l'utilisation des données et les mesures de protection,Formation des équipes, Sensibilisation des utilisateurs | Gestion de crise, notification des utilisateurs et autorités, amélioration des mesures de sécurité
Les recommandations peuvent influencer fortement les choix des utilisateurs. | L'utilisateur pourrait a son tour être biaisé par les recommandation du modèle. | Pourrait renforcer les stéréotypes et impacter la réputation de l'entreprise et amener à des sanctions financières et juridiques. | Impact réputationnel, coûts de gestion de crise et des amendes => perte financière et stratégique | Sanctions réglementaires, coût de gestion de la crise et des amendes. | 3 | 1 | 3 | Prévenir une dépendance excessive des utilisateurs aux recommandations du modèle, en favorisant la capacité à prendre des décisions indépendantes. | Gestion de crise, notification des utilisateurs et autorités, amélioration des mesures de sécurité
Un nombre important de personne pourrait utiliser l'application en même temps | L'application peut rencontrer des problèmes de performance sous charge | Service de l'application indisponible ou ralenti | Impact réputationnel, => perte financière et stratégique | coût de gestion | 2 | 1 | 2 | Effectuer des tests de charge et de performance. Optimiser le code et l'architecture de l'application. Mettre en place un plan de scalabilité. | Gestion de crise, notification des utilisateurs .

## CNIL_Liste_des_traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Dupont | Prénom : | Martin | Adresse : | 10 Rue de la Liberté | Adresse mél : | martin.dupont@fashion-insta.com | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : | 75001 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 23 45 67 89 |  |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Leroy | Prénom : | Isabelle | Adresse : | 12 Avenue des Champs-Élysées | Adresse mél : | isabelle.leroy@fashion-insta.com | ► Données sensibles
| Code postal : | 75008 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 98 76 54 32 |  |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Lefevre | Prénom : | Julien | Société (si DPO externe) : |  | Adresse : | 22 Boulevard Saint-Germain
| Code postal : | 75005 | Ville : | Paris | Téléphone : | 01 56 78 90 12 | Adresse mél : | julien.lefevre@datasecure.com
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
(EXEMPLE) Gestion de la paie | 1 - Exemple | 2018-05-26 | 2019-05-13 | Gestion de la paie, Calcul des rémunérations, Calcul du montant des versements adressés aux organismes sociaux |  |  | Non
Recommandation de vêtements basées sur les photos de l'utilisateur | ref-001 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Fournir des recommandations de vêtements similaires à ceux que l'utilisateur possède déjà |  |  | Oui
Recommandation de vêtements basées sur les préférences de style | ref-002 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | Proposer des vêtements en fonction des préférences de style définies par l'utilisateur |  |  | Non
Gestion des avis sur la pertinence des recommandations | ref-003 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Améliorer les recommandations en se basant sur les retours des utilisateurs |  |  | Non
Gestion des données personnelles et RGPD | ref-004 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | Assurer la conformité au RGPD (droit d'accès, de rectification, d'effacement) |  |  | Oui

## CNIL_Recommandation_photos
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Recommandation basée sur les photos | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-06-19 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 25/06/2024 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 3 rue rivoli | 75001 | Paris | France | 01 17 13 54 60 | m.henri@ets.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 3 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 75 13 41 78 | f-insta@ets.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Fournir des recommandations de vêtements similaires à ceux que l'utilisateur possède déjà
Sous-finalité 1 | Analyse des images pour extraire des caractéristiques de style
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Images de l'utilisateur, métadonnées des images (date, heure, etc.), genre, ethnie |  |  | Jusqu'à la suppression du compte ou selon les préférences de conservation définies par l'utilisateur ou après un temps d'inactivité (3 ans)
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateurs de l'application
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | développeurs, algorithmes IA
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 2 | Autres mesures (à préciser) |  |  | accès restreint
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | anonymisation partielle
Mesure de sécurité 4 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Diversification des images d'entraînement
Mesure de sécurité 5 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Nettoyage et prétraitement
Mesure de sécurité 6 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Utilisation d'un algorythme équitable
Mesure de sécurité 7 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Validation croisée
Mesure de sécurité 8 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Audit sur les biais du modèle
Mesure de sécurité 9 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Intégration de feedback utilisateur
Mesure de sécurité 10 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Formation des équipes sur les enjeux éthiques
Mesure de sécurité 11 | Autres mesures (à préciser) |  |  | purge automatique des données inactives
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E18: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A21: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A24: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A27: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## CNIL_Recommandation_préférences
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-002 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Recommandation basée sur les préférences de style | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-002 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-06-19 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 25/06/2024 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 3 rue rivoli | 75001 | Paris | France | 01 17 13 54 60 | m.henri@ets.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 3 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 75 13 41 78 | f-insta@ets.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Proposer des vêtements en fonction des préférences de style définies par l'utilisateur
Sous-finalité 1 | Analyse des préférences pour personnaliser les recommandations
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Préférences de style, marques préférées, blogs et sites référencés |  |  | Jusqu'à la suppression du compte ou selon les préférences de conservation définies par l'utilisateur ou après un temps d'inactivité (3 ans)
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateurs de l'application
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | développeurs, algorithmes IA
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 2 | Autres mesures (à préciser) |  |  | accès restreint
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | anonymisation partielle
Mesure de sécurité 4 | Autres mesures (à préciser) |  |  | purge automatique des données inactives
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E18: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A21: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A24: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A27: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## CNIL_Gestion_des_avis
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-003 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Gestion des avis sur les recommandations | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-003 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-06-19 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 25/06/2024 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 3 rue rivoli | 75001 | Paris | France | 01 17 13 54 60 | m.henri@ets.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 3 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 75 13 41 78 | f-insta@ets.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Améliorer les recommandations en se basant sur les retours des utilisateurs
Sous-finalité 1 | Utilisation des avis pour ajuster les modèles de recommandation
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Avis et commentaires des utilisateurs |  |  | Jusqu'à la suppression du compte ou selon les préférences de conservation définies par l'utilisateur ou après un temps d'inactivité (3 ans)
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateurs de l'application
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | développeurs, algorithmes IA
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 2 | Autres mesures (à préciser) |  |  | accès restreint
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | purge automatique des données inactives
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E18: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A21: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A24: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A27: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## CNIL_Gestion_données_perso
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-004 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | Gestion des données personnelles et RGPD | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-004 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-06-19 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 25/06/2024 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement | Fashion-Insta | 3 rue rivoli | 75001 | Paris | France | 01 17 13 54 60 | m.henri@ets.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 3 rue Rivoli | 75001 | Paris | France | 01 75 13 41 78 | f-insta@ets.com | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Assurer la conformité au RGPD (droit d'accès, de rectification, d'effacement)
Sous-finalité 1 | Gestion des demandes d'accès
Sous-finalité 2 | Gestion des demandes de modification et de suppression
Sous-finalité 3 | Gestion des demandes de suppression
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | adresse email, mot de passe, historique de connexion et interactions |  |  | Jusqu'à la suppression du compte ou selon les préférences de conservation définies par l'utilisateur ou après un temps d'inactivité (3 ans)
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Utilisateurs de l'application
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | équipe RGPD, développeurs
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 2 | Autres mesures (à préciser) |  |  | accès restreint
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | purge automatique des données inactives
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E20: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A23: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A26: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A29: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.